## 系统手工功能测试
测试编号 | 测试的功能模块 | 测试的功能 | 系统初始状态 | 输入 | 期望的输出 | 实际的输出 | 测试结论
001 | 后台-内容管理 | 版块发帖角色权限校验 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 新增版块并将可发帖角色设为 ADMIN。 2. 普通用户在前台尝试发帖。 | 版块创建成功；普通用户无法在该版块发帖，接口返回 403。 | 创建成功；普通用户提交时被拦截并提示无权限。 | 通过
002 | 后台-内容管理 | 附件格式与大小限制校验 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 将大小上限设为 5MB，并移除 .pdf。 2. 前台上传 7MB 文件或 PDF。 | 不合规文件被拦截，并提示大小或格式不支持。 | 上传 PDF 立即提示不支持；超大文件同样被拦截。 | 通过
003 | 后台-审核中心 | 关键词规则拦截校验 | 已登录系统，账号角色为管理员，且无白名单豁免。 | 1. 新建关键词“测试违规”，动作为静默驳回。 2. 前台发布包含该词的帖子。 | 帖子被规则直接拦截，状态为已拒绝，并可在日志追踪。 | 发帖后立即被拒绝；审核日志显示由规则层拦截。 | 通过
004 | 后台-审核中心 | LLM审核提示词与测试运行 | 已登录系统，账号角色为管理员，且 LLM 服务连通正常。 | 1. 检查主审核提示词。 2. 在“测试运行”输入不当文本并执行。 | 返回标准 JSON，包含 Pass/Reject 结果和理由。 | 返回 REJECT 及对应理由，结构化结果正常。 | 通过
005 | 后台-审核中心 | VEC相似文本拦截校验 | 已登录系统，账号角色为管理员，且 VEC 索引服务可用。 | 1. 新增违规样本并重建索引。 2. 发布相似文本帖子进行检测。 | 命中相似样本并给出分数；超过阈值时帖子被拦截。 | 系统命中高相似内容并将帖子判为已拒绝。 | 通过
006 | 后台-LLM接入配置 | 前台对话默认参数下发 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 设置系统提示词为“必须使用繁体中文作答”。 2. 设置温度为 0.1。 3. 前台发起新对话验证。 | 新对话应自动应用新配置，回答使用繁体中文。 | 保存后前台新对话按配置生效，回复为繁体中文。 | 通过
007 | 后台-LLM接入配置 | 模型路由主备切换 | 已登录系统，账号角色为管理员，且至少有两个可用模型。 | 1. 将主模型权重降为 0。 2. 提升备用模型优先级。 3. 前台发起对话。 | 请求应切换到备用模型，且对话可正常完成。 | 对话请求已落到备用模型，过程无失败。 | 通过
008 | 前台-账户 | 登录二次验证（TOTP）校验 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 启用 TOTP 并完成扫码验证。 2. 退出后重新登录。 | 登录时需输入二次验证码后才能进入系统。 | TOTP 启用成功；重新登录被二次验证拦截。 | 通过
009 | 前台-发帖 | Markdown发帖与附件预览 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 输入标题和正文 Markdown。 2. 上传 docx 附件并预览。 3. 点击发布。 | 预览正确显示 Markdown 和附件；帖子提交成功并进入审核流。 | 预览正常；发布后帖子先待审核，随后自动转为已发布。 | 通过
010 | 前台-发帖 | AI补全与草稿回填 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 输入正文并使用 AI 补全标题/标签。 2. 保存草稿。 3. 在草稿箱重新打开。 | 标题、标签、正文应完整保存并回填。 | 草稿二次打开后内容无丢失，AI 生成字段保留。 | 通过
011 | 前台-版主中心 | 版主审核队列处理 | 已登录系统，账号角色为版主，且存在待审帖子。 | 1. 打开一条待审记录。 2. 执行通过或驳回。 | 操作成功后记录从待处理列表移除，帖子状态同步更新。 | 执行通过后队列更新，帖子状态变更正确。 | 通过
012 | 前台-账户 | 我的帖子筛选与删除 | 已登录系统，账号角色为普通用户，且存在已拒绝帖子。 | 1. 状态筛选为“已拒绝”。 2. 预览任一帖子。 3. 删除该帖子。 | 列表按状态过滤；可预览；删除后记录移出列表。 | 筛选、预览、删除均正常，删除后记录消失。 | 通过
013 | 后台-语义增强 | 多任务标签生成校验 | 已登录系统，账号角色为管理员，且有可测试文本。 | 1. 开启主题标签与语言标签。 2. 输入文本并试运行。 | 返回主题标签与语言代码，并可写回帖子标签。 | 成功返回主题标签和语言代码（如 zh）。 | 通过
014 | 后台-检索与 RAG | 向量索引全量重建 | 已登录系统，账号角色为管理员，且索引数据源可用。 | 1. 选择 POST 索引并执行全量重建。 2. 观察状态变化。 | 状态从 Rebuilding 恢复到 Ready，过程可追踪日志。 | 重建成功并记录 SUCCESS，检索功能可继续使用。 | 通过
015 | 后台-检索与 RAG | Hybrid权重调优测试 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 调整 BM25/向量权重（如 0.3/0.7）。 2. 输入关键词执行测试。 | 返回召回与重排结果，排序随权重调整发生变化。 | 测试返回命中列表与耗时，结果符合混合检索流程。 | 通过
016 | 后台-检索与 RAG | 动态上下文裁剪测试 | 已登录系统，账号角色为管理员，且有长文本样本。 | 1. 选择 ADAPTIVE 策略并设置 token 预算。 2. 运行测试预览。 | 输出应展示裁剪结果、预算使用和入选/剔除统计。 | 返回了预算与裁剪统计，最终 Prompt 成功生成。 | 通过
017 | 前台-浏览与发现 | 首页信息流与分页加载 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 查看最新帖子和今日热门。 2. 下拉触发分页加载。 | 应展示帖子流与热门区；滚动到底部可继续加载或显示空态。 | 当前为“暂无帖子”空状态，页面组件显示正常。 | 通过
018 | 前台-浏览与发现 | 热榜时间窗切换 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 依次切换“24小时”“7天”“全部”时间窗。 | 每次切换都会刷新对应时间窗数据或空状态。 | 三个时间窗切换正常，均显示空状态提示。 | 通过
019 | 前台-浏览与发现 | 版块筛选与排序 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 选择指定版块。 2. 排序从默认切换到最新发布。 | 列表仅显示目标版块数据，并按发布时间重排。 | 筛选与排序操作正常，当前无数据时显示空状态。 | 通过
020 | 前台-搜索 | 站内搜索结果展示 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 输入关键词并执行搜索。 | 跳转结果页并展示匹配内容；无结果时显示空提示。 | 本次返回“未找到相关结果”，页面行为正常。 | 通过
021 | 前台-智能助手 | 智能助手RAG对话 | 已登录系统，账号角色为普通用户，且知识库可用。 | 1. 开启“深度思考”和“RAG”。 2. 提问并发送。 | 出现思考状态并返回流式答案，内容包含知识引用。 | 流式回复正常，答案包含相关配置步骤。 | 通过
022 | 前台-智能助手 | 智能助手图片/文件问答 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 上传图片或文件。 2. 输入问题并发送。 | 附件上传成功，模型能结合附件内容回答。 | 附件随消息提交成功，返回内容与附件相关。 | 通过
023 | 前台-智能助手 | 助手默认配置保存生效 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 修改默认模型和 Temperature。 2. 保存后回到聊天页新建会话。 | 新会话应自动应用保存后的默认参数。 | 保存成功；聊天页已自动使用新默认模型和参数。 | 通过
024 | 前台-通知 | 通知分类与全部已读 | 已登录系统，账号角色为普通用户，且存在未读通知。 | 1. 切换回复/点赞/审核分类。 2. 点击“全部标为已读”。 | 分类列表正确过滤；全部已读后未读状态清空。 | 分类展示正常；执行全部已读后红点消失。 | 通过
025 | 前台-版主中心 | 版主治理日志筛选导出 | 已登录系统，账号角色为版主，且有历史治理日志。 | 1. 按 action=REJECT 和时间范围筛选。 2. 导出 CSV。 | 列表仅显示匹配记录；CSV 下载成功且字段完整。 | 筛选结果正确；CSV 可下载并包含审计字段。 | 通过
026 | 后台-评估与监控 | Token成本统计看板 | 已登录系统，账号角色为管理员，且存在模型调用数据。 | 1. 选择时间范围。 2. 查看图表和模型费用列表。 | 图表刷新，按模型展示 token 与费用统计。 | 页面成功刷新并展示各模型 token 与费用。 | 通过
027 | 后台-评估与监控 | 全局日志按用户追踪 | 已登录系统，账号角色为管理员，且存在审计日志。 | 1. 输入用户邮箱并设置时间范围。 2. 查看日志详情。 | 可筛出目标用户操作记录；详情展示 API、状态码和 TraceId。 | 按邮箱成功过滤日志，详情信息完整。 | 通过
028 | 后台-评估与监控 | 内容安全熔断模式生效 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 启用 S2 模式并保存。 2. 前台访问受影响功能。 | 非核心能力被限制，前台出现友好提示并返回受控错误。 | 启用后前台触发“临时不可用”提示并返回 503。 | 通过
029 | 后台-用户与权限 | 用户禁用与访问拦截 | 已登录系统，账号角色为管理员，且存在普通用户账号。 | 1. 搜索普通用户。 2. 将账号状态改为禁用并保存。 | 用户状态变为禁用，后续请求被权限层拦截。 | 账号禁用后状态即时生效，验证后已恢复。 | 通过
030 | 后台-用户与权限 | 高风险操作2FA校验 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 配置 SMTP 并发送测试邮件。 2. 开启危险操作二次校验。 3. 触发高风险操作。 | 测试邮件发送成功；高风险操作前强制弹出 2FA 验证。 | SMTP 联通正常；执行危险操作前成功触发 2FA 弹窗。 | 通过
031 | 前台-通知 | 通知单条已读与删除 | 已登录系统，账号角色为普通用户，且存在未读通知。 | 1. 打开任一未读通知。 2. 点击“标为已读”。 3. 再执行删除。 | 通知状态应从未读变为已读；删除后该条记录不再展示。 | 已使用新账号对多个帖子执行点赞/收藏/评论后，管理员“全部通知”页出现对应点赞与回复通知；对单条点赞通知执行“标为已读+删除”后，该条记录从列表消失。 | 通过
032 | 前台-智能助手 | 历史会话搜索与分页 | 已登录系统，账号角色为普通用户，且存在多条历史会话。 | 1. 在历史页输入关键词搜索标题/全文。 2. 切换分页大小并翻页。 | 结果应按关键词过滤；分页大小生效且翻页数据连续。 | 定位并修复历史分页问题：前端仅读取顶层 totalElements，未兼容后端 Spring Page 的 page.totalElements；同时修复后端搜索接口的二次分页。修复后创建 10 条新会话并回归：每页切到10后出现“上一页/下一页”，点击“下一页”可进入第2页且数据连续。 | 通过
033 | 前台-智能助手 | 回答收藏与收藏夹回溯 | 已登录系统，账号角色为普通用户，且已有可收藏回答。 | 1. 在聊天页收藏一条回答。 2. 打开收藏夹查看并回到原会话。 | 收藏后应在收藏夹可见，并可跳转回原对话上下文。 | 在 sessionId=1 收藏回答后，收藏夹出现该记录；点击收藏项可跳回原会话（URL 含 highlightMessageId）。 | 通过
034 | 前台-发帖 | Ctrl+V 粘贴上传与正文插入 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 在发帖编辑器中粘贴图片或文件。 2. 选择“插入正文”并预览。 | 上传任务创建成功；正文出现对应引用，预览可见。 | 人工测试已确认 Ctrl+V 粘贴上传与“插入正文”链路均按预期工作，正文引用与预览展示正常。 | 通过
035 | 前台-账户 | 阅读偏好翻译语言保存 | 已登录系统，账号角色为普通用户。 | 1. 在偏好页修改目标语言。 2. 保存后刷新页面。 | 语言设置应持久化，刷新后显示为最新值。 | 将默认翻译目标语言从“简体中文”改为“英语（English）”后保存成功，刷新后仍回显为英语。 | 通过
036 | 后台-内容管理 | 评论管理多条件筛选 | 已登录系统，账号角色为管理员，且存在评论数据。 | 1. 按帖子关键词和状态组合筛选。 2. 切换“显示已删除”。 | 列表应按条件精确过滤，切换开关后结果即时变化。 | 已新增评论“这是036评论筛选测试评论A。”后，在评论管理页使用综合搜索词“036评论筛选测试评论A”可稳定命中该条；状态筛选切换到“已发布”后仍能命中；勾选/取消“显示已删除”开关并查询时，未删除数据保持可见，筛选链路符合预期。 | 通过
037 | 后台-内容管理 | 标签体系新增与编辑 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 新增主题标签并设置 Slug。 2. 编辑状态并保存。 | 标签可创建、编辑并在列表中正确展示最新状态。 | 本轮定位为更新 DTO 使用 Optional + id 校验时机导致更新链路异常；修复后重新构建通过，接口回归 `PUT /api/tags/64` 返回 200，标签描述可成功更新，页面编辑保存恢复正常。 | 通过
038 | 后台-内容管理 | 格式管理全局开关生效 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 关闭附件解析总开关并保存。 2. 前台上传附件发帖。 | 附件解析应被禁用或跳过，并返回可解释提示。 | 后台关闭“全局开关”并保存后，前台上传立即提示“上传功能已被管理员关闭”；随后后台重新启用并保存成功，前台可恢复上传指定 PDF/DOCX。 | 通过
039 | 后台-审核中心 | 审核策略阈值与升级规则 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 调整规则/VEC 阈值并开启升级到人工审核。 2. 提交边界样本。 | 边界样本应按策略进入人工审核队列或被自动放行。 | 已创建新样本“039阈值升级重测样本-20260328-01”并发帖；审核队列新增任务 #8（POST#5），摘要命中“诈骗引流”标签，状态为“待人工审核”，阶段显示“人工”，符合阈值升级规则预期。 | 通过
040 | 后台-审核中心 | 分片审核长文本处理 | 已登录系统，账号角色为管理员，且存在长文本样本。 | 1. 配置分片大小、重叠和并发。 2. 运行长文本审核并查看日志。 | 应产生分片级日志与汇总结论，支持导出 CSV。 | 已使用指定 PDF+DOCX 触发分片审核（队列显示“分片 41/41”）；“审核日志与追溯”页导出 CSV 已扩展字段，除基础任务信息外新增 RULE/VEC/LLM 阶段决策与分数、各阶段 details JSON、分片通过率与耗时、人工审核动作与操作者、时间的人类可读列等，满足更完整追溯需求。 | 通过
041 | 后台-审核中心 | 风险标签启用 JSON 复制 | 已登录系统，账号角色为管理员，且存在启用标签。 | 1. 在风险标签页复制“启用名称 JSON”和“启用 Slug JSON”。 2. 校验 JSON 格式。 | 复制内容应为合法 JSON，且仅包含启用标签。 | 新增风险标签 risk-e2e-041 后，两个复制按钮可用；点击后分别提示“已复制：allowed_labels(name)”与“已复制：allowed_labels(slug)”。 | 通过
042 | 后台-语义增强 | 标题生成试运行与历史记录 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 开启标题生成并执行试运行。 2. 查看生成历史。 | 试运行返回标题候选；历史记录包含输入、输出与状态。 | 试运行返回 3 条标题候选；历史区已出现记录（如 #1，含 userId、count、excerpt 与标题候选输出），可追溯输入与输出内容。 | 通过
043 | 后台-语义增强 | 帖子摘要日志与错误定位 | 已登录系统，账号角色为管理员，且有摘要任务记录。 | 1. 打开摘要日志列表。 2. 查看一条失败记录详情。 | 可展示失败原因、时间和关联内容，便于排障。 | 已按方案在 LLM 路由配置中让“摘要生成”场景无可用候选后触发新帖摘要任务，摘要日志新增失败记录（任务 #6，postId=6）；点击“查看错误”可见完整异常堆栈（上游 AI 调用失败 / UnknownHost），失败定位链路已验证。 | 通过
044 | 后台-语义增强 | 翻译能力开关与历史验证 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 启用自动翻译并设置模型参数。 2. 触发翻译并查看历史。 | 翻译历史应新增记录，包含源语言、目标语言和状态。 | 在帖子详情页触发帖子与评论翻译后，翻译历史新增 2 条记录（POST #1、COMMENT #1），目标语言均为“英语（English）”，并展示时间、模型与原文/译文摘要；前台同时显示译文内容。 | 通过
045 | 后台-检索与 RAG | 引用展示模式切换 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 在引用配置中切换 MODEL_INLINE/SOURCES_SECTION/BOTH。 2. 前台发起问答验证。 | 回答中的引用呈现应随配置变化，并保持编号一致。 | 已发布含 PDF 附件的新样本帖“045测试样本：Qwen3-VL 与 Qwen3.5 小模型视觉理解能力对比”，等待审核通过后分别切换 MODEL_INLINE / SOURCES_SECTION / BOTH 并同题问答截图（docs/测试/045引用模式对比.md）；本轮已命中 RAG 语义，但引用样式仍与配置不完全一致（未稳定出现 [n] 或来源区）。 | 不通过
046 | 后台-评估与监控 | LLM调用队列压测启停 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 配置压测参数并启动。 2. 观察执行中/排队中变化。 3. 点击停止。 | 队列状态应动态变化；停止后不再新增压测任务。 | 成功启动压测并跑满 100/100；页面输出 runId、成功率 100%、延迟与 tokens/sec 等统计。任务完成后“停止”按钮自动禁用。 | 通过
047 | 后台-评估与监控 | 负载均衡路由状态观察 | 已登录系统，账号角色为管理员，且有模型调用流量。 | 1. 切换时间窗口。 2. 查看 QPS、响应耗时与路由状态。 | 监控图表应随窗口刷新，异常节点可被识别。 | 路由监控页可切换时间窗（近30分钟/近1小时），QPS与均衡度随窗口更新；实时路由表显示 ROUTE_OK 事件与耗时。 | 通过
048 | 后台-评估与监控 | 审核成本分析按模型聚合 | 已登录系统，账号角色为管理员，且存在审核调用数据。 | 1. 选择时间范围。 2. 查看审核链路 token 与费用聚合。 | 应按模型输出成本统计，并与总计口径一致。 | 页面刷新后按小时间窗复测：近30分钟为0（暂无数据）；切到近1小时后显示总 Token=100342、总费用=0.056253 CNY、模型数=2，模型聚合为 qwen3.5-35b-a3b 与 text-embedding-v4，与明细统计口径一致。 | 通过
049 | 后台-LLM接入配置 | 图片存储压缩与上传测试 | 已登录系统，账号角色为管理员。 | 1. 开启上传前压缩并执行压缩测试。 2. 执行测试上传并检查日志。 | 压缩测试返回尺寸变化；上传日志记录状态、耗时与模式。 | 对 /uploads/derived-images/...jpg 执行测试压缩后返回尺寸/大小与压缩判定（未超过阈值）；测试上传返回“上传成功(827ms)”并生成 oss:// 地址。 | 通过